## Feuille 1
Estimation en jours
| Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main du projet | 2
| Apprentissage des nouvelles technologies | 5
| installation des environnements | 1
| Analyse et spécification des besoins du projet | 2
Concéption
| Architecture du système | 1
| MCD et MPD | 2
Design
| Maquette et design de l'application Back-office et mobile | 7
Recherche
| Données concernant les localisations (bv, fokotany, commune, district, région) pour les tests futurs | 1
| Données spatiales des frontières administratives pour la map | 1
| Sous Total | 22
Gestion des utilisateurs
| CRUD des rôles (Back-office) | 1
| CRUD des utilisateurs (Back-office) | 2
| Gestion des permissions par rôle | 2
| Connexion Back-office | 2
| Connexion client mobile | 2.5
| Test | 0.5
Gestion des élections
| CRUD des élections (Back-office) | 1
| Filtre des élections par année, type élection | 0.5
| Consultation historique élection et détails | 1.5
| CRUD des candidats, parti politique + fonctionnalité d'importation de donnée et enregistrement (Back-office) | 1.5
| Mise en cache de la liste des inscrits par bv après connexion (Mobile) | 1
| Test | 1
Paramétrage
| CRUD des bv, fokotany, communes, districts et régions + fonctionnalité d'import de donnée | 2
| Filtre bv par fokotany, commune, district, région | 1
| Test | 1
Control des électeurs
| Enregistrement des électeurs (Mobile) | 2
| Test | 1
Gestion des alertes (Back-office)
| Alerte doublon | 1
| Alerte valeur extreme | 1
| Alerte pattern temporel | 1
| Alerte incohérence des données | 1
| Test | 1
Gestion des résultats
| Création d'un model de pv pour le résultat et le scan | 1
| Géneration de QR code pour les informations concernant les bv ainsi que la vérification de l'authenticité d'un pv de résultat (Back-office) | 1
| Ajout d'une demande d'authentification d'un chef SID pour le scan (Mobile) | 1
| Scan pv et envoie des résultats (Mobile) | 2
| Validation des résultats par les opérateurs (Back-office) | 1
| Exportation des résultats par les admins (Back-office) | 1.5
| Test | 2
Etats d'analyse et statistiques
| Tableau de bord sous forme de map (statistique des taux de participation, fréquence d'anomalie ainsi que suivi des alertes en cours...) | 4
| Test | 1
| Sous Total | 43
Tests | Tests global et corrections | 2
Déploiement | Déploiement local du Back-office et construction de l'application mobile | 2
Formation | Rédaction manuel d'utilisation | 3
| Formation utilisateur (par profil) | 2
Gestion de projet | Gestion de projet | 2
76